## Seguimiento WBS
ID | Fase / Tarea | Duración (días) | Inicio Planificado | Fin Planificado | Inicio Real | Fin Real | Presupuesto Planificado (USD) | Presupuesto Ejecutado (USD) | Variación (USD) | Responsable | Estado | % Avance | Notas
1 | INICIACIÓN Y DISEÑO | 15 | 05/01/26 | 16/01/26 | 05/01/26 | 16/01/26 |  |  |  | PM | Completado | 100%
1.1 | Kick-off y relevamiento de stakeholders | 3 | 05/01/26 | 07/01/26 | 05/01/26 | 07/01/26 | 400 | 400 | 0 | PM | Completado | 100%
1.2 | Diccionario de datos y mapeo de fuentes | 7 | 05/01/26 | 09/01/26 | 05/01/26 | 09/01/26 | 800 | 700 | -100 | PM + Analyst | Completado | 100% | Entregado bajo presupuesto.
1.3 | Diseño de arquitectura cloud (medallion) | 8 | 09/01/26 | 16/01/26 | 09/01/26 | 16/01/26 | 800 | 1000 | 200 | Data Engineer | Completado | 100% | Revisiones adicionales de diseño por complejidad Unity Catalog. +$200 vs plan.
1.4 | Configuración de accesos y Service Principals | 5 | 05/01/26 | 09/01/26 | 12/01/26 | 16/01/26 |  |  |  | DevOps | Completado | 100% | R02 materializado: IT entregó accesos en semana 2 en lugar de semana 1. Retraso 1 semana.
2 | DESARROLLO — INFRAESTRUCTURA Y PIPELINES | 45 | 19/01/26 | 13/03/26 | 26/01/26 | 03/04/26 |  |  |  | DE + DevOps | En curso | 60% | Retraso acumulado de 1 semana por R02 (accesos) + 1 semana por R01 (calidad Bronze).
2.1 | Configuración de entorno cloud (Workspace, Unity Catalog) | 10 | 19/01/26 | 30/01/26 | 26/01/26 | 06/02/26 | 1500 | 1500 | 0 | DevOps | Completado | 100% | Inicio demorado 1 semana por R02. Fin demorado 1 semana en cascada.
2.2 | Desarrollo de pipeline Bronze (ingesta CRM/ERP/GA) | 15 | 02/02/26 | 20/02/26 | 09/02/26 | 27/02/26 | 2500 | 2700 | 200 | Data Engineer | Completado | 100% | R01 activo: datos CRM requerían limpieza adicional no prevista. +$200 vs plan. Incluye GA histórico extendido (CR01 aprobado).
2.3 | Validación de ingesta y calidad Bronze | 5 | 20/02/26 | 27/02/26 | 27/02/26 | 06/03/26 | 500 | 450 | -50 | Analyst | Completado | 100% | Inicio demorado 1 semana por cierre tardío de 2.2. Gate Silver habilitado el 06/03.
2.4 | Desarrollo de pipeline Silver (limpieza y reglas de negocio) | 15 | 20/02/26 | 13/03/26 | 06/03/26 | 20/03/26 | 2500 | 2500 | 0 | Data Engineer | Completado | 100% | Gate Silver habilitado con 1 semana de retraso por R01. Finalizado sin desvío de presupuesto.
2.5 | Desarrollo de pipeline Gold (tablas de negocio) | 10 | 06/03/26 | 20/03/26 | 20/03/26 |  | 1000 | 500 | -500 | Data Engineer | En curso | 50% | Inicio demorado 2 semanas (acumulado R01+R02). Se estima fin 03/04. CR03 (KPIs de marketing) en evaluación — puede impactar alcance Gold.
2.6 | Configuración de alertas de costo y auto-escalado | 3 | 26/01/26 | 28/01/26 | 26/01/26 | 28/01/26 |  |  |  | DevOps | Completado | 100% | R04 mitigado. Serverless SQL habilitado. Auto-terminación de clusters en 30 min.
3 | VALIDACIÓN Y QA | 20 | 20/03/26 | 10/04/26 | 03/04/26 |  |  |  |  | Analyst | En curso | 25% | Fase iniciada con 2 semanas de retraso acumulado. H4 en riesgo.
3.1 | Pruebas de integridad (Gold vs. sistemas fuente) | 7 | 20/03/26 | 30/03/26 | 03/04/26 |  | 800 | 320 | -480 | Analyst + DE | En curso | 40% | En progreso. Se detectaron 3 discrepancias en tablas Gold vs ERP. Data Engineer trabajando en corrección.
3.2 | Pruebas de stress y performance de pipelines | 5 | 30/03/26 | 03/04/26 |  |  | 700 | 0 | -700 | Data Engineer | Pendiente | 0% | No iniciado. Depende de cierre de 3.1.
3.3 | UAT con usuarios clave (SMEs) | 8 | 30/03/26 | 10/04/26 | 03/04/26 |  | 1500 | 375 | -1125 | PM + Analyst | En curso | 25% | Sesión 1 de 4 completada (Finanzas). Sesión 2 programada para 10/04. SMEs de Ventas aún sin confirmar disponibilidad (D03 en riesgo).
4 | CIERRE Y ENTREGA | 10 | 10/04/26 | 24/04/26 | [5 empty] | PM | Pendiente | 0% | No iniciado. Inicio supeditado a cierre de Fase 3. H4 estimado con 2 semanas de retraso.
4.1 | Documentación técnica final y runbook | 5 | 10/04/26 | 17/04/26 |  |  | 1000 | 0 | -1000 | PM + Analyst | Pendiente | 0%
4.2 | Capacitación a usuarios clave | 3 | 10/04/26 | 14/04/26 |  |  | 500 | 0 | -500 | PM + Analyst | Pendiente | 0%
4.3 | Paso a producción y handover formal | 5 | 17/04/26 | 24/04/26 |  |  | 500 | 0 | -500 | DevOps + PM | Pendiente | 0%
TOTAL | [6 empty] | 15000 | 10445 | -1000

## Registro de Riesgos
ID | Descripción del Riesgo | Categoría | Probabilidad (1=Baja / 3=Alta) | Impacto (1=Bajo / 3=Alto) | Exposición (P×I) | Estado | Fase asociada | Responsable | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Notas / Actualizaciones
R01 | Baja calidad de datos en origen (CRM/ERP): datos sucios o incompletos en fuentes | Técnico | 3 | 3 | 🔴 Alta | Activo — materializado | 2 · Desarrollo | PM | Reglas de validación definidas con dueños de datos. Schema Enforcement en Silver. | Capa de Staging para aislar registros erróneos. Reporte semanal de rechazos al Sponsor. | Bronze requirió lógica de limpieza adicional → +$200 en tarea 2.2. Gate Silver demorado 1 semana.
R02 | Demoras en accesos y credenciales (IT/Seguridad) | Externo | 2 | 2 | 🟡 Media | Cerrado — materializado | 1 · Iniciación | PM | Trámite iniciado en semana 1. Incluido como dependencia crítica en kick-off. | Desarrollo con datasets sintéticos (mocks) mientras se resuelven accesos. | IT entregó accesos en semana 2. Tareas 1.4 y 2.1 retrasadas 1 semana cada una. Riesgo cerrado.
R03 | Scope creep: stakeholders solicitan métricas o fuentes no contempladas | Negocio | 2 | 3 | 🟡 Media | Activo — monitoreado | 3 · QA | PM | Charter firmado con alcance bloqueado. Demos semanales con SMEs para canalizar feedback. | Evaluación de impacto en cronograma/presupuesto. Todo requerimiento nuevo propuesto para Fase 2. | CR03 pendiente: KPIs CAC/LTV solicitados por Marketing. Decisión en semana 11. Podría impactar Gold y H4.
R04 | Costos de cómputo (DBUs) por encima del presupuesto | Técnico | 1 | 1 | 🟢 Baja | Mitigado | 2 · Desarrollo | Data Engineer | Alertas de presupuesto configuradas. Serverless SQL habilitado. Auto-terminación de clusters. | Reducir frecuencia de pipelines de near-real-time a cada 4 horas. Revisar queries ineficientes. | Monitoreo activo. Sin desvío de costos de cómputo a la fecha.
R05 | Dependencia crítica del Data Engineer único: baja o salida del recurso | Técnico | 1 | 3 | 🟡 Media | Activo — monitoreado | Todas las fases | PM | Documentación técnica continua desde semana 1. Knowledge sharing activo con el Analyst. | Incorporación de recurso de reemplazo. Activar cláusula de continuidad con proveedor. | Notebooks documentados al día. Analyst completó shadowing de lógica Bronze y Silver.
R06 | Datos históricos incompletos: los 24 meses requeridos no están disponibles | Técnico | 2 | 2 | 🟡 Media | Mitigado | 1 · Iniciación | Data Engineer + PM | Auditoría de disponibilidad de datos históricos en semana 1. | Renegociar alcance histórico con Sponsor. Documentar desvío en charter. | Auditoría confirmó 22 meses disponibles en ERP. Sponsor aprobó reducción de alcance (CR02).
R07 | Disponibilidad de SMEs para UAT: usuarios clave sin confirmar sesiones | Externo | 2 | 2 | 🟡 Media | Activo — en seguimiento | 3 · QA / 4 · Cierre | PM | Confirmación de disponibilidad solicitada en semana 8 según plan de comunicación. | Reprogramar sesiones UAT. Extender fase 3 si es necesario. Escalar al Sponsor. | SMEs de Finanzas confirmados. SMEs de Ventas y Marketing aún sin confirmar. D03 en riesgo activo.

## Registro de Cambios
ID | Descripción del Cambio | Solicitado por | Fecha | Impacto en Presupuesto (USD) | Impacto en Cronograma (días) | Estado | Decisión | Notas
CR01 | Incorporar fuente adicional: Google Analytics histórico extendido (36 meses en lugar de 24) | Gerencia de Marketing | 20/01/26 | 300 | 3 | Aprobado | En alcance — incorporado en tarea 2.2 | Financiado con contingencia. Sin impacto en ruta crítica. Datos de GA extendido incluidos en Bronze.
CR02 | Ajuste de alcance histórico ERP: reducir de 24 a 22 meses disponibles | Data Engineer | 28/01/26 | 0 | 0 | Aprobado | Alcance ajustado — charter actualizado | R06 materializado. Auditoría confirmó disponibilidad real de 22 meses en ERP. Sponsor aprobó reducción formal. Sin impacto en presupuesto ni cronograma.
CR03 | Nuevo KPI de marketing: CAC (Costo de Adquisición de Cliente) y LTV (Lifetime Value) por canal | Gerencia de Marketing | 15/03/26 | 800 | 10 | Pendiente — en evaluación | Bajo análisis — decisión en semana 11 | Requiere 2 tablas Gold adicionales y lógica de segmentación por canal. PM evaluando incorporación en Fase 2 vs. en alcance actual. Si se aprueba, impacta fin de 2.5, inicio de 3.x y fecha de H4. Riesgo R03 activo.